## C2合同包 (2)
CX项目智能工地硬件安装确认单-C2 编号：CX-ZNGD-AZQRD-DX-0005
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装情况 | 安装时间 | 使用单位 | 备注 | 备注
（一）5G定制局域网
1 | 5G CPE | 力必拓 | 力必拓LBT-T300 | 台 | 3 | þ完成 o未完成 |  | C1、C2、C3、C4 | 1、项目工地外围监控2号点; 2、项目工地外围监控3、4号点; 3、项目工地外围监控6、7号点
（二）硐外局域网络
1 | 室外无线NAP（外置天线版） | 信锐 | NAP-8100(L) | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C2合同包 | C2办公区域1套 | 营地新增加2套（2024年10月份提出覆盖，未施工）
2 | 室外AP网口防雷器 | 信锐 | 1000M 以太网 | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C2合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
3 | 室外定向天线 | 信锐 | ANT-2451-14dBi | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C2合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
4 | 射频电缆 | 信锐 | CAB-RF-2M-LL-N | 根 | 4 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C2合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用，每台4根。
5 | 室外AP专用POE注入器 | 信锐 | 千兆PoE注入器 | 项 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C2合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
6 | 室外防水安装配件 | 国产 | 3M | 项 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C2合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
7 | 室内超六类网线 | 大华 | PFM920I-6U | 米 | 13 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C2合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
8 | 脚手架 | 国产 | 定制 | 架 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C1、C2、C3、C4、EPC共用
（三）施工巷道口闸机ETC升级改造
1 | 蓝牙阅读器 | 海康威视 | DS-TRI400-4 | 套 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-07-30 | C2合同包 | C2施工巷道出入口
2 | 蓝牙发卡器 | 海康威视 | DS-TRD400-4 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-07-30 | C2合同包 | C2施工巷道出入口
3 | 蓝牙卡 | 海康威视 | DS-TRC400-4 | 张 | 150 | þ完成 o未完成 | 2023-07-30 | C2合同包 | C2施工巷道出入口
4 | 设备安装杆件 | 国产 | 定制 | 套 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-07-30 | C2合同包 | C2施工巷道出入口
5 | 信号线、电源线 | 国产 | 定制 | 米 | 14 | þ完成 o未完成 | 2023-07-30 | C2合同包 | C2施工巷口10米
6 | 控制主机 | 海康威视 | DS-TPE300-S | 个 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-07-30 | C2合同包 | C2值班室
（四）厂区出入口门卫拉载物及离岗视频监控
1 | 离岗检测摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2746FWDA | 个 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
2 | 高清球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C144MW-D | 个 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
3 | 监控杆 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
4 | 抱杆机柜及配件 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
5 | 信号、电源二合一避雷器 | 国产 | 12-24v | 套 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
6 | 直击雷防雷设施 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
7 | 24U机柜 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
8 | 信号线、电源线 | 国产 | 定制 | 米 | 35 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
（五）掌子面视频监控
1 | 400W防爆定焦筒机 | 海康威视 | DS-2XE8245FWD-XZHSW | 台 | 4 | þ完成 o未完成 | 2023-11-06 | C2合同包 | 1、C2-6号大里程储油硐室1台;2、C2-7号小里程储油硐室1台;3、C2-8号小里程储油硐室1台;4、C2-9号小里程储油硐室1台; | 1、C2-6号小里程储油硐室1台;2、C2-9号小里程储油硐室1台;3、C2-8号小里程储油硐室1台;4、C2-9号小里程储油硐室1台;
2 | 无线网桥 | 锐捷 | 锐捷CPE3500D | 对 | 5 | þ完成 o未完成 | 2023-11-06 | C2合同包 | 与400防爆智能无线筒机传输使用。 C1共5台：1、C1-1号大里程储油硐室1台;2、C1-2号大里程储油硐室1台;3、C1-3号大里程储油硐室1台;4、C1-4号大里程储油硐室1台;5、C1-5号大里程储油硐室1台; C2共4台：1、C2-6号大里程储油硐室1台;2、C2-7号小里程储油硐室1台;3、C2-8号小里程储油硐室1台;4、C2-9号小里程储油硐室1台; C3共5台：1、C3-11号大里程储油硐室1台;2、C3-12号小里程储油硐室1台;3、C3-13号小里程储油硐室1台;4、C3-14号大里程储油硐室1台；5、C3-15号大里程储油硐室1台。
3 | 防爆支架 | 海康威视 | DS-1677ZJ-XS-1.0 | 台 | 6 | þ完成 o未完成 | 2023-11-06 | C2合同包 | 400W防爆定焦筒机配套设备。
4 | 户外12v电源 | 海康威视 | DS-2FA1220-LL-H | 个 | 7 | þ完成 o未完成 | 2023-11-06 | C2合同包 | 400W防爆定焦筒机配套设备。
5 | 摄像机电源线 | 海康威视 | RVV2*1.0 | 米 | 200 | þ完成 o未完成 | 2023-11-06 | C2合同包 | 包含预留平均每台50米
6 | 移动支架 | 国产 | 根据现场环境定制部份需二次定制 | 台 | 4 | þ完成 o未完成 | 2023-11-06 | C2合同包 | 配套掌子面防爆枪机监控摄像枪机安装（一期合同中18台，二期6台）。
（六）掌子面（球机）单独列项
1 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-AC24 | 套 | 10 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 1、6#储油洞室小里程， 2、6#储油洞室大里程； 3、7#储油洞室小里程； 4、7#储油洞室大里程； 5、8#储油洞室小里程； 6、8#储油洞室大里程； 7、9#储油洞室小里程； 8、9#储油洞室大里程； 9、10#储油洞室小里程； 10、10#储油洞室大里程；
2 | 吊装支架法兰 | 国产 | 定制 | 个 | 10 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 配套甲供28台球机使用
3 | 网线 | 安普 | 安普 | 箱 | 1 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 摄像机至、交换机、光收发器连接
4 | 电力电缆 | 国产 | 国产 | 米 | 300 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 每点位平均按照30米计算
5 | 变色LED灯带 | 国产 | 国产 | 米 | 240 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 设备所在位置提示：每点位20米摄像机处、设备箱基站处
6 | 加长球机吊杆定制 | 国产 | 定制 | 套 | 10 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 1、6#储油洞室小里程， 2、6#储油洞室大里程； 3、7#储油洞室小里程； 4、7#储油洞室大里程； 5、8#储油洞室小里程； 6、8#储油洞室大里程； 7、9#储油洞室小里程； 8、9#储油洞室大里程； 9、10#储油洞室小里程； 10、10#储油洞室大里程；
7 | 光纤收发器 | 锐捷 | 锐捷 | 对 | 10 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 1、6#储油洞室小里程， 2、6#储油洞室大里程； 3、7#储油洞室小里程； 4、7#储油洞室大里程； 5、8#储油洞室小里程； 6、8#储油洞室大里程； 7、9#储油洞室小里程； 8、9#储油洞室大里程； 9、10#储油洞室小里程； 10、10#储油洞室大里程；
8 | 千兆工业交换机 | 海康威视 | DS-3019 | 台 | 10 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 配套甲供28台球机14个汇聚使用
9 | 其他材料 |  |  | 套 | 10 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 绝缘胶带、螺栓、挂钩、水晶头、插头、插座、扎带
10 | 设备箱 | 国产 | 国产 | 套 | 15 | þ完成 o未完成 | 2024-5-22 2024-05-28 | C2合同包 | 配套甲供28台球机安装光收发器电源+14个汇聚使用
（七）地面重点区域视频监控
1 | 高清球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C144MW-D | 台 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
2 | 监控立杆 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
3 | 抱杆机柜及配件 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
4 | 信号、电源二合一避雷器 | 国产 | 12-24v | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
5 | 直击雷防雷设施 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
6 | 电源防雷器 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
7 | 普通木模板 | 国产 | 定制 | m² | 43.2 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 每个4.8m²共9个
（八）硐内重点区域视频监控
1 | 400万 全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47DWD-L | 台 | 8 | þ完成 o未完成 | 2024/04/12 2023/11/06 2022/07/09 2023/03/05 2023/2/3 2023/03/25 | C2合同包 | 1、C2施工巷道口1台 2、C2-9号储油洞室与连接巷道口1台、 3、C2沉淀池1台； 4、C2上部连接巷道口1台； 5、C2-6上部连接巷道3-3 1台； 6、C2下部连接巷道口1台； 7、C2注浆点*2
2 | 400万 插卡式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46FWDA3 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2023-02-02 | C2合同包 | 弥补注浆网络不到位使用，每施工单位3台
3 | 户外12v电源 | 海康威视 | DS-2FA1220-LL-H | 套 | 11 | þ完成 o未完成 | 2023-02-02 | C2合同包 | 配套27台400万全彩筒型网络摄像机及9台400万插卡式摄像机使用
4 | 室外防水箱及配件 | 国产 | 定制 | 套 | 11 | þ完成 o未完成 | 2023-02-02 | C2合同包 | 配套27台400万全彩筒型网络摄像机及9台400万插卡式摄像机使用
5 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E09 | 台 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-02-02 | C2合同包 | 1、C2-6号储油硐室1台； 2、C2-10号储油硐室1台；
6 | 光纤收发器 | 莱特林 | NETLINK-25KM | 台 | 4 | þ完成 o未完成 | 2023-02-02 | C2合同包 | 1、C2施工巷道980米处1台-机房1台； 2、C2上部连接巷道3-3处1台-机房1台；
7 | 无线网桥 |  | CEP-5KM | 对 | 14 | þ完成 o未完成 | 2024/04/12 2023/11/06 2022/07/09 2023/03/05 2023/2/3 2023/03/25 | C2合同包 | 1、C2注浆点4对； 2、C2施工巷道掌子面2对； 3、C2共 6对：（1）C2-6号小里程储油硐室1对;（2）C2-7号小里程储油硐室1对;（3）C2-8号大里程储油硐室1对;（4）C2-9号小里程储油硐室1对;（5）C2-10号小里程储油硐室1对;（6）C2-10号大里程储油硐室 4、C2施工巷道1400米处（连接巷道内监控）1对； 5、C2施工巷道1400米处（连接巷道内监控）1对；
（九）地面重点路段测速预警系统
1 | 500万高清抓拍机 |  | EG-500 | 只 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
2 | 侧立专用窄波雷达 |  | EGTJ1 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
3 | 高清镜头 | 康标达 | M2514 | 只 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
4 | led爆闪灯 |  | 图例 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
5 | 护罩 | 国产 | 定制 | 只 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
6 | 定制速度反馈系统 | Eguarder | Eguarder | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
7 | 其它安装配件 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
8 | 设备立杆 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
9 | 无线网桥 |  |  | 对 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
（十）营地外围监控系统
1 | 400万 全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD2T47DWD-L | 台 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点1台; 2、外围监控4号点1台; 3、外围监控5号点1台。
2 | 太阳能套装 | 探越云 | 100W60AH | 套 | 2 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点; 2、外围监控7号点
3 | 5G CPE | 力必拓 | 力必拓LBT-T300 | 台 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点1台; 2、外围监控4号点1台; 3、外围监控5号点1台。
3 | 户外12v电源 | 海康威视 | 海康DS-2FA1220-LL-H | 台 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点、 2、外围监控4号点、 3、外围监控5号点
4 | 防水箱 | 海康威视 | 定制 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控2号点； 2、外围监控4、5号点（共用）； 3、外围监控6、7号点（共用）
（十一）有毒有害气体监测系统优化 |  | 国产
1 | 三合一便携式气体检测报警仪 |  | CD3 | 台 | 3 | þ完成 o未完成 |  | C1、C2、C3
（十二）人员及车辆定位系统优化
1 | 车辆定位卡 |  | KJ152-K1 | 个 | 400 | þ完成 o未完成 |  | C1、C2、C3
安装单位: 负责人（签字）： 日 期： 年 月 日 |  | 中重 |  |  |  |  | 委托单位: 负责人（签字）： 日 期： 年 月 日
注：本表一式肆份，委托单位留存叁份、安装单位留存一份