## C1合同包
CX项目智能工地硬件安装确认单-C4 编号：CX-ZNGD-AZQRD-DX-0005
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装情况 | 安装时间 | 使用单位 | 备注 | 备注
（一）5G定制局域网
1 | 5G CPE | 力必拓 | 力必拓LBT-T300 | 台 | 3 | þ完成 o未完成 |  | C1、C2、C3、C4 | 1、项目工地外围监控2号点; 2、项目工地外围监控3、4号点; 3、项目工地外围监控6、7号点
（二）硐外局域网络
1 | 室外无线NAP（外置天线版） | 信锐 | NAP-8100(L) | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C4合同包 | 营地门口1套
2 | 室外AP网口防雷器 | 信锐 | 1000M 以太网 | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C4合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
3 | 室外定向天线 | 信锐 | ANT-2451-14dBi | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C4合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
4 | 射频电缆 | 信锐 | CAB-RF-2M-LL-N | 根 | 4 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C4合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用，每台4根。
5 | 室外AP专用POE注入器 | 信锐 | 千兆PoE注入器 | 项 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C4合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
6 | 室外防水安装配件 | 国产 | 3M | 项 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C4合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
7 | 室内超六类网线 | 大华 | PFM920I-6U | 米 | 13 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C4合同包 | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
8 | 脚手架 | 国产 | 定制 | 架 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C1、C2、C3、C4、EPC
（六）施工巷道口闸机ETC升级改造
1 | 蓝牙发卡器 | 海康威视 | DS-TRD400-4 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-07-30 | C4合同包 | 1、C1一套； 2、C2一套； 3、C3一套； 4、监控中心一套
（七）厂区出入口门卫拉载物及离岗视频监控
1 | 离岗检测摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2746FWDA | 个 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
2 | 高清球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C144MW-D | 个 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
3 | 监控杆 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
4 | 抱杆机柜及配件 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
5 | 信号、电源二合一避雷器 | 国产 | 12-24v | 套 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
6 | 直击雷防雷设施 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
7 | 24U机柜 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
8 | 信号线、电源线 | 国产 | 定制 | 米 | 35 | þ完成 o未完成 | 2023-06-10 | C1、C2、C3、C4 | 安装位置：入场大门值班室
（十）地面重点区域视频监控
1 | 高清球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C144MW-D | 台 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
2 | 监控立杆 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
3 | 抱杆机柜及配件 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
4 | 信号、电源二合一避雷器 | 国产 | 12-24v | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
5 | 直击雷防雷设施 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
6 | 电源防雷器 | 国产 | 定制 | 套 | 9 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共9台分别：1、项目出入口1台; 2、道路监控1台; 3、岔路口1台; 4、碎石厂1台; 5、营地门口1台; 6、弃渣厂1台; 7、C1门口1台; 8、值班室东面1台; 9、炸药库房1台。
7 | 普通木模板 | 国产 | 定制 | m² | 43.2 | þ完成 o未完成 | 2023-05-18 | C1、C2、C3、C4合同包 | 每个4.8m²共9个
（十二）地面重点路段测速预警系统
1 | 500万高清抓拍机 |  | EG-500 | 只 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
2 | 侧立专用窄波雷达 |  | EGTJ1 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
3 | 高清镜头 | 康标达 | M2514 | 只 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
4 | led爆闪灯 |  | 图例 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
5 | 护罩 | 国产 | 定制 | 只 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
6 | 定制速度反馈系统 | Eguarder | Eguarder | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
7 | 其它安装配件 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
8 | 设备立杆 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
9 | 无线网桥 |  |  | 对 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-3-24 2024-11-05 | C1、C2、C3、C4合同包 | 共2台分别安装于：1、岔路口测速点;2、弃渣场路口测速点;3、项目入口
（十四）营地外围监控系统
1 | 400万 全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | 海康威视DS-2CD2T47DWD-L | 台 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点1台; 2、外围监控4号点1台; 3、外围监控5号点1台。
2 | 太阳能套装 | 探越云 | 100W60AH | 套 | 2 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点; 2、外围监控7号点
3 | 5G CPE | 力必拓 | 力必拓LBT-T300 | 台 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点1台; 2、外围监控4号点1台; 3、外围监控5号点1台。
4 | 户外12v电源 | 海康威视 | 海康DS-2FA1220-LL-H | 台 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控3号点、 2、外围监控4号点、 3、外围监控5号点
5 | 防水箱 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | þ完成 o未完成 | 2024-03-14 | C1、C2、C3、C4合同包 | 1、外围监控2号点； 2、外围监控4、5号点（共用）； 3、外围监控6、7号点（共用）
安装单位: 负责人（签字）： 日 期： 年 月 日 | [6 empty] | 委托单位: 负责人（签字）： 日 期： 年 月 日
注：本表一式肆份，委托单位留存叁份、安装单位留存一份