## C1合同包
CX项目智能工地硬件安装确认单-EPC 编号：CX-ZNGD-AZQRD-DX-0005
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安装情况 | 安装时间 | 使用单位 | 备注
（一）硐外局域网络
1 | 室外无线NAP（外置天线版） | 信锐 | NAP-8100(L) | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | EPC | EPC楼顶1套
2 | 室外AP网口防雷器 | 信锐 | 1000M 以太网 | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | EPC | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
3 | 室外定向天线 | 信锐 | ANT-2451-14dBi | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | EPC | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
4 | 射频电缆 | 信锐 | CAB-RF-2M-LL-N | 根 | 4 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | EPC | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用，每台4根。
5 | 室外AP专用POE注入器 | 信锐 | 千兆PoE注入器 | 项 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | EPC | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
6 | 室外防水安装配件 | 国产 | 3M | 项 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | EPC | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
7 | 室内超六类网线 | 大华 | PFM920I-6U | 米 | 13 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | EPC | 配套室外无线NAP（外置天线版）使用
8 | 脚手架 | 国产 | 定制 | 架 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-06-21 | C1、C2、C3、C4、EPC
（二）EPC项目部办公区网络
1 | 防火墙 | 新华三 | H3C F1000-AK1010 | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | EPC项目部办公楼
2 | 8口交换机 | 新华三 | H3C US108 | 台 | 14 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | EPC项目部各办公室小办公室一台大办公室2台用于局域网端口不足，补增加8口交换机。205、206、207、208、216、214、212、211、210、209、312、310、306、308办公室。
3 | 16口交换机（千兆） | 新华三 | H3C LS-5016P | 台 | 3 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | EPC项目部机房1台办公网汇聚、EPC项目部配电室2台办公网汇聚
4 | SFP光模块 |  | 1.25G-10KM | 块 | 6 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | 核心交换机与3台汇聚交换机级联。
5 | 室内超六类网线 | 大华 | PFM920I-6U | 米 | 680 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | 墙面至工位-交换机-各终端，终端与交换机之间连接，机房连接跳线等
6 | 线槽 | 联塑 | 联塑 | 米 | 350 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | EPC项目部办公楼办公网
7 | 水晶头 | 国产 | 国产 | 盒 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC
8 | 无线吸顶AP | 锐捷 | RG-RAP1260(G) | 台 | 6 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | EPC项目部办公楼1楼2台、2楼2台、3楼2台
9 | 专业AC管理器 | 锐捷 | RG-NBC256 | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | EPC项目部办公楼机房AP管理（内网无线覆盖管理）
10 | 智能网管POE交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | EPC项目部办公楼机房AP供电
11 | 室内超六类网线 |  | PFM920I-6U | 米 | 180 | þ完成 o未完成 | 2023-08-02 | EPC | 机房至各楼层AP点平均每点位30米（1-3楼吊顶布线）
（三）EPC元谋办公区网络
1 | 三层交换机 | 新华三 | H3C S5120 | 台 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | EPC元谋驻地办公室办公网
2 | 光模块 |  | SFP-GE-LX-SM1310-D | 块 | 2 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | EPC元谋驻地办公室汇聚交换机1块，EPC项目部核心交换机1块
3 | 室内超六类网线 | 大华 | PFM920I-6U | 米 | 1536 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | 地面机柜交换机至顶-过梁-下沉至地面-各工位预留，并按照规范进行预留、损耗等32点位平均48米计算.
4 | 落地机柜 |  | 24U | 套 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | EPC元谋驻地办公室
5 | 配线线槽 |  | 15*10 | 米 | 21 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | 垂直及水平
6 | 配线线槽 |  | 10*10 | 米 | 72.5 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | 至各工位；每工位高0.75长1.2米过路
7 | 线槽配件 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | 机柜至各工位
8 | 电力电缆 |  | RVV | 米 | 15 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC | 机柜设备供电电力引入
9 | 水晶头 | 国产 | 定制 | 盒 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC
10 | 其他 |  |  | 项 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-09-25 | EPC
（十三）机房及指挥中心监控系统
1 | 400万 全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | 海康DS-2CD2T47DWD-L | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2024-03-26 | EPC | EPC办公楼一楼监控中心
2 | 户外12v电源 | 海康威视 | 海康DS-2FA1220-LL-H | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2024-03-26 | EPC | EPC办公楼一楼监控中心
3 | 硬盘 | 希捷 | 希捷2T | 块 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-11-27 | EPC | EPC办公楼一楼监控中心
4 | 计算机升级 | 联想 | 内存PC3-12800U/8G | 条 | 1 | þ完成 o未完成 | 2023-11-27 | EPC | EPC办公楼一楼监控中心
5 | 400万全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | 海康DS-2CD2T47DWD-L | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2024-03-26 | EPC | EPC办公楼一楼机房
6 | 户外12v电源 | 海康威视 | 海康DS-2FA1220-LL-H | 台 | 1 | þ完成 o未完成 | 2024-03-26 | EPC | EPC办公楼一楼机房
安装单位: 负责人（签字）： 日 期： 年 月 日 | [6 empty] | 委托单位: 负责人（签字）： 日 期： 年 月 日
注：本表一式肆份，委托单位留存叁份、安装单位留存一份